## Лист1
Годовой план ремонтов ООО "Ленсеть" на 2018 год
№ п/п | Наименование | Диспетчерский № ПС | Содержание работ | Период выполнения работ
1 | ПС "Прибыловская" | "Прибыловская" | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июнь
|  |  | кап.ремонт МВ, токопроводов, элегазовых и ваккумных выключателей | август
2 | ТП № 88 (п.Глебычево) | ТП № 88 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июнь
|  |  | ремонт ВЛ с деревянными устройствами | сентябрь
3 | ИП Петров М.М. (Выборгский р-н, пос. Гвардейское) | ТП 411 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
4 | АЗС №58 «Лосево» | ТП 959 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
5 | КТПН-46 г. Приморск | КТПН-46 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
6 | СНТ "Красноозерное 1, 2" (Приозерский р-н, массив Красноозерное, Холодный Ручей) | ТП 837 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет.опорах | июнь
7 | СНТ "Звездочка" (Всеволожский р-н, д. Рохма) | КТП 9506 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет.опорах | август
8 | СНТ "Бавария" (Выборгский р-н, 45 км Верхне-Выб. шоссе, пос. Ленинское) | ТП 609 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | сентябрь
9 | Савин С.Е. (Выборгский р-н, Гончаровское СП, пос. Вещево) | МТП 525 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
10 | СНТ "Кодастр" (Выборгский р-н, п.ст.Метерьярви) | КТП-2 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
11 | СНТ "Колосково" (Приозерский р-н, Сосновское СП, массив Колосково) | ТП 354 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет.опорах | май
|  |  | кап.ремонт ВЛ с деревянными устр-ми | август
12 | СНТ Электроника (Всеволожский р-н, п.Верхние Осельки, ст.Пери) | ТП 8301 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет.опорах | май
|  | ТП 8303 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет.опорах | июль
|  | ТП 8304 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | апрель
13 | СНТ Светлица (массив Хрустальное) | СТП | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
14 | СНТ Хрустальное (массив Хрустальное) | СТП-10 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет опорах | июнь
|  |  | кап.ремонт ВЛ с деревянными устр-ми | август
15 | ИП Васюченко В.О. (Всеволожский р-н, Заневское СП, Новосергиевка) | МТП-2824 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июнь
|  |  | кап.ремонт ВЛ с деревянными устр-ми | сентябрь
16 | ДНП "Медное озеро-3" | ТП 8290 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
17 | СНТ "Заозерное" (Всеволожский р-н, д.Мертуть) | КТПН 564 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
|  | КТПН 547 | кап.ремонт ВЛ с деревянными устр-ми | август
|  | КТПН 545 | кап.ремонт ВЛ с деревянными устр-ми | июль
|  | КТПН 539 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | май
18 | СПК «Васильевка» (Всеволожский р-н, МО Сертолово, массив Мертуть) | ТП 650 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
|  | ТП 651 | кап.ремонт ВЛ с деревянными устр-ми | август
19 | ДНП «Заводское» (Всеволожский р-н, массив Белоостров, СПК "Пригородный") | ТП 642 | кап.ремонт ВЛ с деревянными устр-ми | август
20 | СНТ "Сойкино" (Ломоносовский р-н, д. Пеники) | ТП 895 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
21 | АЗС №108 «Мурманская», АЗС №109 «Мурманская-2» | ТП 2270 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июнь
22 | ДПК «Ветеран-1» (Всеволожский р-н, МО Сертолово) | ТП 8153 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июнь
|  |  | кап.ремонт ВЛ с деревянными устр-ми | сентябрь
23 | ПКС «Пчелка» (Всеволожский р-н, 35 км. Выборгскоего шоссе, массив Мертуть) | ТП 9601 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
24 | СНТ "Белоостров-38" (Всеволожский р-н, 38км Средне-Выборгского шоссе) | ТП 8478 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
25 | ООО "АТТИС" (Всеволожский р-н, д. Красная горка) | ТП 2592 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
26 | ЖСК "Модуль" (Всеволожский р-н, п.Сертолово, микр. Модуль) | ТП 602 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. опорах | июнь
|  | ТП 604 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. опорах | август
27 | ООО "БиГ" (Ломоносовский р-н, д. Разбегаево, Промзона) | ТП 487 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | сентябрь
28 | ООО "Дачное", "Зеленая долина", "Уран" (Всеволожский р-н, Колтушское сп, д. Кирполье) | КТПН 2052 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | май
|  |  | кап.ремонт ВЛ с деревянными устр-ми | август
|  | ТП-2 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | сентябрь
29 | АЗС №90 «Волосово» | ТП 8139 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
30 | СНТ "Южное" (массив "Трубников Бор") | КТП-21 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
31 | СНТ "Автомобилист", СНТ "Эра" (массив "Трубников Бор") | КТП-25 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | сентябрь
32 | СНТ "Монетный двор"(массив "Трубников Бор") | КТП-14 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | июль
33 | СНТ "Труд" (массив "Трубников Бор") | КТП-17 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
35 | СНТ "Красногорские покосы" (Ломоносовский район, д.Лебяжье) | КТП-2 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
|  |  | кап.ремонт ВЛ с деревянными устр-ми | сентябрь
36 | СНТ «Здоровье» (Гатчинский район, массив «Красницы») | КТПН-15 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июнь
37 | СНТ «Озеро» (Гатчинский район, массив «Красницы») | МТП-13 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
38 | СНТ «Риф» (Гатчинский район, массив «Красницы») | МТП-19 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | август
39 | СНТ «Южное» (Гатчинский район, массив «Красницы») | РВЖ | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | сентябрь
40 | ДНП «Вымпел» (Ломоносовский р-н, АОЗТ "Лопухинка-2", д. Никольское) | КТП 4529 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
41 | СНТ«Электронмаш» (Ломоносовский р-н, д.Малое Карлино) | МТП 5614 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
|  | МТП 2202 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | май
42 | СНТ "Малиновка" (Тосненский р-н, д.Нурма) | МКТП 4223 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июнь
43 | СНТ "Фауна" (Ломоносовский р-н, д.Пеники) | ТП 3016 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
|  | ТП 3021 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | август
|  | ТП 4646 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | июль
|  | ТП 4647 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
44 | СНТ Здоровье-3 (Ломоносовский р-н, МО "СП Виллози" Пушкинское шоссе, 5-й км. | ТП 2100В | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
45 | СНТ "Ручеек" (массив Керамик) | МТП 4429 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
46 | СНТ "Котлин" (Ломоносовский р-н, п. Новая Ропша) | ТП 2096 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | июнь
47 | СНТ Сигнал-2 (Лужский р-н, массив Мшинский) | КТП-11 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | май
48 | СНТ "Импульс" (массив "Мшинская") | КТП-16 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июнь
49 | СНТ "Гидростроитель" (массив "Мшинская") | КТП-7 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
50 | СНТ "Буревестник" (массив "Мшинская") | КТП-6 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | июнь
51 | ООО Беркут (массив "Мшинская") | КТП-12 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
52 | СНТ "Ручей" "Дружба","Содружество" (массив "Мшинская") | КТП-14 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | сентябрь
53 | СНТ "Испытатель" (массив "Мшинская") | КТП-15 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
54 | СНТ "Корабел" (массив "Мшинская") | КТП-4 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | август
55 | СНТ "Озон" (массив "Мшинская") | КТП-3 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
56 | СНТ "Нева Н" (массив "Мшинская") | КТП-7 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июнь
57 | СНТ "Солнечное" (массив "Мшинская") | КТП-1 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июнь
58 | СНТ "Радуга-1" (массив "Мшинская") | КТП-5 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | август
59 | СНТ "Невское" (массив "Мшинская") | КТП-2 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | июль
60 | СНТ "Дизелист" (массив "Мшинская") | КТП-14 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
61 | Линк Девелопмент (Мшинский массив) | СТП | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июнь
62 | СНТ "Разинец" (массив "Мшинская") | КТП-11 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июнь
63 | СНТ "Советская звезда" (массив "Мшинская") | КТП-25 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
64 | СНТ "Первомайская заря" ( массив "Мшинская") | КТП-20 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | август
65 | СНТ "Метро-1"(массив "Мшинская") | КТП-1 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | сентябрь
66 | СНТ "Соколовское" (массив "Мшинская") | КТП-18 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
67 | СНТ "ЛИСИ" (массив "Мшинская") | КТП-8 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | май
68 | СНТ "Мшинское" (массив "Мшинская") | КТП-8 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
69 | СНТ "Железнодорожник" (массив "Мшинская") | КТП-19 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | май
70 | СНТ "Рассвет-1" (Гатчинский р-н, массив "Мшинская") | КТП-24 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | июль
71 | СНТ "Дружба-адм" (массив "Мшинская") | КТП-15 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июль
72 | Союз некомерческих садоводств массива "Мшинская" | ф.405-01 КРУН №2 | кап.ремонт ВЛ с деревянными устр-ми | май
|  |  | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | август
73 | АЗС №5 «Доможирово» | ТП 2-5 | капитальный ремонт ВН, Р, ЗН и воздушного выключателя | июнь
74 | АЗС №253 «Чудцы» | КТП-160 | кап.ремонт ВЛ на ж/б и мет. Опорах | июль